## Hoja1
Actividades | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio
| Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 | VAC | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4
1. Asignacion de Modulo | Enero Sem 3: INICIO DE CLASES | [7 empty] | FIN DE CLASES
2. Investigacion sobre los procesos que realiza el modulo que fue asignado | bar: Febrero Sem 3 to Marzo Sem 2
3. Elaboracion del perfil del proyecto | bar: Marzo Sem 1 to Marzo Sem 2
4. Elaboracion de la base de datos | bar: Marzo Sem 3 to Abril Sem 1
5. Diseño del formulario | bar: Abril Sem 2
6. Elaboracion de avance post-vacaciones
7. Definicion de clases a utilizar
8. Elaboracion del formulario
9. Integracion de Modulo
10. Presentacion de proyecto